УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной

комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

от 26 июня 2020 года № 2/12

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в единый день голосования
13 сентября 2020 года

###### *Дата выборов 13 сентября 2020 года*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| **По закону о выборах** | **Календарный** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва(п. 7 ст. 10, п. 8, 9 ст. 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – № 67-ФЗ), п. 5  ст. 7, п. 8, 9 ст. 46 областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» (далее – № 41-з) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 14 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года | Совет депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области червертого созыва(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения  | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения  | Совет депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **2. Избирательные участки, участковые избирательные комиссии** |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования(п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава Лоинского поселения сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **3. Списки избирателей** |
| 4. | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей – в участковые избирательные комиссии после образования этих комиссий (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, – в соответствующую участковую избирательную комиссию сразу после ее образования |  | Глава муниципального района Смоленской области, командир воинской части,руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 7, 8, 9, 10 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чемза 11 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | Со 2 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 8. | Уточнение списка избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и до окончания времени голосования | Со 2 сентября 2020 года до 20 часов 13 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 9. | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 10. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой избирательной комиссии(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 9 № 41-з)  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя)(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 12 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| **4. Политические партии** |
| 12. | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальный орган |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 13. | Самовыдвижение кандидатов (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 14 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 20.00 часов[[1]](#footnote-1) 29 июля 2020 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | Представление кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, в избирательную комиссию муниципального образования письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з) (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | С 9 июля и до 20.00 часов 29 июля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва(п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ, пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения меро-приятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в преде-лах населенного пункта, в котором расположена избира-тельная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, и не позднее чем за три дня до дня проведения меро-приятия при его проведении за пределами указан-ного населенного пункта |  | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий)  |
| 16. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по многомандатным избирательным округам (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 20.00 часов 29 июля 2020 года | Избирательное объединение |
| 17. | Представление уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области документов, связанных с выдвижением избирательным объединением кандидатов по многомандатным избирательным округам, предусмотренных № 41-з(ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | С 9 июля и до 20.00 часов 29 июля 2020 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 18. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован(п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 20. | Направление решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 33 № 67-ФЗ, подпункте «з1» пункта 2 статьи 152 № 41-з, в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 21. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения избирательной комиссией муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, но не ранее чем за 65 дней до дня голосования и не позднее чем за 45 дней до дня голосования  | После заверения избирательной комиссией муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, но не ранее 9 июля 2020 года и не позднее 20.00 часов 29 июля 2020 года | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 22. | Изменение многомандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (п. 15 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее 23 июля 2020 года | Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по многомандатному избирательному округу |
| 23. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которыхв избирательную комиссию муниципального образования для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований законак оформлению документов(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 19 № 41-з)  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 24. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  |  | Кандидат,избирательное объединение |
| 25. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата(п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 26. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации(п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия избирательной комиссией муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области решения об отказе в регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **6. Статус кандидатов** |
| 27. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах(п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 22 № 41-з)  | После выдвижения кандидатов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 29. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в избирательную комиссию Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)(п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица  |  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющееся государственным или муниципальным служащим |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений(п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 31. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц(п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 32. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит(п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования  | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат |
| 33. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения(п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования  | Не позднее7 сентября 2020 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу |
| **7. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 34. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 35. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 36. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований(п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления муниципального образования Смоленской области |
| 37. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 8 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами |
| 38. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, предвыборной программы не  менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 39. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов(п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 40. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно(п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C6OM1M1Z4%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%20%D1%81%D0%BF%202020.rtf#P1344) № 67-ФЗ, – со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C6OM1M1Z4%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%20%D1%81%D0%BF%202020.rtf#P1344) № 67-ФЗ, – со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 41. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | С 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 42. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 43. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации(п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
| 44. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания и редакцией периодического печатного издания(п. 12, 13 ст. 29, п. 5, 6 ст. 30 № 41-з) | Не позднее дня проведения жеребьевки |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 45. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между всеми зарегистрированными кандидатами(п. 8 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з  |
| 46. | Проведение муниципальными организациями телерадиовещания жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 12 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 47. | Проведение государственными организациями телерадиовещания, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 13 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Государственные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц в присутствии членов избирательной комиссии муниципального образования, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з  |
| 49. | Проведение редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, жеребьевки в целях распределения зарезервированной платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами (п. 5 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее13 августа 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц, членов избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з |
| 50. | Проведение редакциями государственных периодических печатных изданий, редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами (п. 5 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2020 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, с участием заинтересованных лиц |
| 51. | Сообщение в письменной форме соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади(п. 14 ст. 29, п. 7 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, опубликования предвыборного агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день жеребьевки |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 52. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади(п. 17 ст. 29, п. 9 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала  |  | Зарегистрированные кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам)  |
| 53. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания(п. 17 ст. 29, п. 9 ст. 30 № 41-з) | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированные кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 54. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 55. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия  |
| 56. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 31 № 41-з)  | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 57. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 58. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления  |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 59. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении) (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 31 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи |  | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 60. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в избирательную комиссию муниципального образования(п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 61. | Представление кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов |  | Кандидат |
| 62. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления муниципального образования по предложению избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 63. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **8. Финансирование выборов** |
| 64. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей(п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В соответствиис утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
| 65. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 66. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 1, 11 ст. 34 № 41-з,п.1.1 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправленияв Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 67. | Открытие филиалом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда(п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з, п. 1.6 Порядка) | Незамедлительно по предъявлении в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных № 67-ФЗ, – другой кредитной организации документов, указанных в п. 1.6 Порядка  |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных № 67-ФЗ, – другая кредитная организация |
| 68. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.(Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с [пунктом 1 статьи 34](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C6OM1M1Z4%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%20%D1%81%D0%BF%202020.rtf#P2170) № 41-ФЗ). (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 69. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 70. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных избирательной комиссией муниципального образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения Смоленского района Смоленской области(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации |
| 71. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 72. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 73. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 13 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74. | Опубликование передаваемых избирательной комиссией муниципального образования для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течение трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 75. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств(п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 13 сентября 2020 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 76. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области(п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |  | Органы регистрацион-ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госу-дарственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер-ческих организаций |
| 77. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C6OM1M1Z4%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%20%D1%81%D0%BF%202020.rtf#Par1988) и [8](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C6OM1M1Z4%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%20%D1%81%D0%BF%202020.rtf#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C6OM1M1Z4%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%20%D1%81%D0%BF%202020.rtf#Par1988) и [8](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C6OM1M1Z4%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E%20%D1%81%D0%BF%202020.rtf#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 78. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета(п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 79. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 35 № 41-з)  | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 13 сентября 2020  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат |
| 80. | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, и закрытие этого счета(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования | 12 ноября 2020 года  | Кредитная организация |
| 81. | Представление соответствующей окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 5 ст. 33 № 41-з)  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия  |
| 82. | Представление в представительный орган муниципального образования Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** |
| 83. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ,п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 84. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 85. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 2ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация |
| 86. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии муниципального образования, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней(п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 87. | Оповещение членов избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии), кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области(участковая избирательная комиссия) |
| 88. | Передача избирательных бюллетеней по акту: (п. 12, 13 ст. 63, п. 3 ст. 65 № 67-ФЗ, п. 10, 11 ст. 38 № 41-з)- участковым избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, на основании решения о распределении избирательных бюллетеней | Не позднее 31 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 89. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2020 годаПри проведении досрочного голосования – не позднее 27 августа 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 90. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии(ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | Со 2 сентября по  12  сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 91. | Проведение голосования (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 39, п. 8, 9 ст. 46 № 41-з) | Второе воскресенье сентября с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени  | Участковая избирательная комиссия |
| 92. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з)  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 3 сентября 2020 года, но не позднее 14.00 часов по местному времени 13 сентября 2020 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 93. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по многомандатному избирательному округу (в двух экземплярах)(ст. 68 № 67-ФЗ, ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая избирательная комиссия |
| 94. | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ(п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 95. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования(п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43, п. 1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий  |  | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой избирательной комиссии) |
| 96. | Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 15 сентября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 97. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва по многомандатным избирательным округам в средства массовой информации(п. 2. ст. 72 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва | Не позднее16 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 98.  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 99. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 100. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации(п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 13 октября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 101. | Выдача зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва удостоверения об избрании депутатом Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва(п. 83 ст. 45 № 41-з) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, требования, предусмотренного пунктом 8 статьи 45 № 41-з |  | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| 102. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области четвертого созыва (данных, которые содержатся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области) о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в избирательной комиссии муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области(п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ, п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 13 ноября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |

1. Здесь и далее по тексту окончание времени периода выдвижения кандидатов, представления в соответствующую избирательную комиссию документов, связанных с выдвижением и для регистрации кандидата, указывается согласно утвержденному режиму работы избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии). [↑](#footnote-ref-1)